## EAC Tracking MIE
MIE EAC TRACKING |  | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01
BCWR from P6 |  | 4596076 | 4060463 | 3245503 | 2982629 | 2435174
Additions
| JACK board for TPC FEE (verbal estimate)(reduce by $40K for AVNET FPGAs)(reduce $20K for parts orders in Oct)ce | 160000 | 160000 | 160000 | 140000 | 140000
| Laser Additions | 170000 | 170000 | 230000 | 230000 | 90000
| Sum of known additions above | 330000 | 330000 | 390000 | 370000 | 230000
BCWR + Additions |  | 4926076 | 4390463 | 3635503 | 3352629 | 2665174
Adjustments
| Adjust for Risk Events Expected Value (updated from May MIE review total) | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000
| Adjust for Estimate Uncertainty | 412018 | 358177 | 308954 | 186697 | 155465
| Adjust for unpaid invoices and known cost growth | 869110 | 885367 | 833071 | 1084937 | 1404735
Adjust for other anticipated but not-yet-realized overruns
ETC = BCWR + Additions + Adjustments |  | 6632204 | 6059007 | 5202528 | 5049263 | 4650374
ACWP from CPReport |  | 19664212 | 20099791 | 21187470 | 21263932 | 21661911
EAC = ETC + ACWP |  | 26296416 | 26158798 | 26389998 | 26313195 | 26312285
TOTAL Budget |  | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000
As-Yet unassigned Cat A Contingency |  | 703584 | 841202 | 610002 | 686805 | 687715
As-Yet unassigned Cat A Contingency w/o Risk or EU |  | 1540602 | 1624379 | 1343956 | 1298502 | 1268180
Yet-to-be-Placed Procurements MIE (in BCWR) |  | 1243278 | 872506 | 443223 | 435353 | 199180

## EAC Tracking Cat-C
Cat-C I&F EAC TRACKING |  | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01
BCWR from P6 |  | 11895325 | 11616427 | 10859367 | 9780885 | 9363567
| BCWR - M&S Only | 4797820 | 4747625 | 4445577 | 3832901 | 3715436
Additions
| Sum of known additions above | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BCWR + Additions |  | 11895325 | 11616427 | 10859367 | 9780885 | 9363567
Adjustments
| Adjust for Risk Events Expected Value (updated from April review total) | 107012 | 107012 | 107012 | 107012 | 107012
| Adjust for Estimate Uncertainty | 519237 | 504293 | 477933 | 412781 | 397794
| Adjust for unpaid invoices and known cost growth | 571716 | 599614 | 635469 | 1266810 | 791210
Adjust for other anticipated but not-yet-realized overruns
ETC = BCWR + Additions + Adjustments |  | 13093290 | 12827346 | 12079781 | 11567488 | 10659583
ACWP from CPReport |  | 19507182 | 20065970 | 21143800 | 21596177 | 22804556
EAC = ETC + ACWP |  | 32600472 | 32893316 | 33223581 | 33163665 | 33464139
TOTAL Budget |  | 33400000 | 33400000 | 33400000 | 33400000 | 33400000
As-Yet unassigned Cat-C Contingency |  | 799528 | 506684 | 176419 | 236335 | -64139
As-Yet unassigned Cat-C Contingency w/o Risk or EU |  | 1425777 | 1117989 | 761364 | 756128 | 440667
Yet-to-be-Placed Procurements Cat-C |  | 1207348 | 1070083 | 1013635 | 1000838 | 905512