## Total Budgeted Cost
WBS | Start | Finish | Budgeted Total Cost | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
ECE06.10.11 IR Integration & Ancillary Detectors |  |  | 16014097.27 | 12440.13 | 152050.62 | 369038.99 | 191207.14 | 146757.24 | 612931.75 | 3016629.78 | 6617950.46 | 2167806.99 | 2556410.35 | 170873.82
ECE06.10.11.01 Roman Pots and Off-Momentum Detectors | 04-Feb-21 A | 1931-03-12 | 3375392.99 | 9877.57 | 80390.82 | 143656.78 | 83587.82 | 34485.09 | 130371.55 | 50296.1 | 0.08 | 679809.29 | 1996646.85 | 166271.04
ECE06.10.11.02 B0 Detectors | 14-Mar-22 A | 1931-01-07 | 2125901.12 | 0 | 32371.34 | 91785.43 | 31545.81 | 36831.39 | 56102.54 | 38972.47 | 730669.98 | 828536.46 | 274482.92 | 4602.78
ECE06.10.11.03 Zero Degree Calorimeter | 04-Feb-21 A | 1930-01-24 | 8516992.93 | 2281.01 | 13761.72 | 41989.81 | 28623.72 | 75440.74 | 379727.32 | 2312184.68 | 5595500.43 | 66981.68 | 501.82 | 0
ECE06.10.11.04 Low-Q2 Detectors | 04-Feb-21 A | 1930-10-02 | 1995810.23 | 281.55 | 25526.74 | 91606.97 | 47449.79 | 0.02 | 46730.34 | 615176.53 | 291779.97 | 592479.56 | 284778.76 | 0
WBS | Start | Finish | Budgeted Labor Cost | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
ECE06.10.11 IR Integration & Ancillary Detectors |  |  | 3132465.49 | 12440.13 | 151988.42 | 368887.64 | 191207.14 | 87997.71 | 231582.35 | 143061.98 | 210477.28 | 612800.81 | 951148.21 | 170873.82
ECE06.10.11.01 Roman Pots and Off-Momentum Detectors | 04-Feb-21 A | 1931-03-12 | 1317650.64 | 9877.57 | 80328.62 | 143505.43 | 83587.82 | 34485.09 | 130371.48 | 32436.77 | 0 | 245402.11 | 391384.71 | 166271.04
ECE06.10.11.02 B0 Detectors | 14-Mar-22 A | 1931-01-07 | 790344.22 | 0 | 32371.34 | 91785.43 | 31545.81 | 36831.39 | 56102.54 | 35284.86 | 22387.2 | 204949.95 | 274482.92 | 4602.78
ECE06.10.11.03 Zero Degree Calorimeter | 04-Feb-21 A | 1930-01-24 | 404614.15 | 2281.01 | 13761.72 | 41989.81 | 28623.72 | 16681.23 | 6808.65 | 40827.51 | 186157 | 66981.68 | 501.82 | 0
ECE06.10.11.04 Low-Q2 Detectors | 04-Feb-21 A | 1930-10-02 | 619856.48 | 281.55 | 25526.74 | 91606.97 | 47449.79 | 0 | 38299.68 | 34512.84 | 1933.08 | 95467.07 | 284778.76 | 0
WBS | Start | Finish | Budgeted Nonlabor Cost | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
ECE06.10.11 IR Integration & Ancillary Detectors |  |  | 12881631.78 | 0 | 62.2 | 151.35 | 0 | 58759.53 | 381349.4 | 2873567.8 | 6407473.18 | 1555006.18 | 1605262.14 | 0
ECE06.10.11.01 Roman Pots and Off-Momentum Detectors | 04-Feb-21 A | 1931-03-12 | 2057742.35 | 0 | 62.2 | 151.35 | 0 | 0 | 0.07 | 17859.33 | 0.08 | 434407.18 | 1605262.14 | 0
ECE06.10.11.02 B0 Detectors | 14-Mar-22 A | 1931-01-07 | 1335556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687.61 | 708282.78 | 623586.51 | 0 | 0
ECE06.10.11.03 Zero Degree Calorimeter | 04-Feb-21 A | 1930-01-24 | 8112378.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58759.51 | 372918.67 | 2271357.17 | 5409343.43 | 0 | 0 | 0
ECE06.10.11.04 Low-Q2 Detectors | 04-Feb-21 A | 1930-10-02 | 1375953.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 8430.66 | 580663.69 | 289846.89 | 497012.49 | 0 | 0